| URBAN AI Roadmap Pós-Sprint — Crescimento e Go-Live | PÓS-SPRINT Sprint encerrado ✓ ¦ 20/03/2026 |
| --- | --- |
| Responsável: Gustavo Macedo ¦ 20/03/2026 ¦ Sprint D1–D14 encerrado |  |

PROGRESSO POR FASE

Pendências em Aberto (KYC + Domínios)   0%

F5A — Validação de Produto e UX   0%

F5  — Presença Digital   0%

F6  — Inteligência Artificial e Produto   0%

F7  — Beta Fechado e Go-Live Oficial   0%

PENDÊNCIAS EM ABERTO (carryover do sprint)

3 itens do sprint ainda não fechados. KYC Stripe bloqueia cobranças reais — os demais não bloqueiam operação.

| Item | Responsável | Prazo | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| KYC Stripe — docs sócios + contrato social + conta PJ | Gustavo | Semana 1 | Docs em reunião. Após submissão: aprovação 1–3 dias. Desbloqueia cobranças reais. |
| Transferência domínio urbanai.com.br | Gustavo + Lumina | 2–5 dias úteis | Apontamento temporário ativo. Não bloqueia operação. |
| Transferência domínio myurbanai.com | Lumina Lab | 2–5 dias úteis | Sistema operando via app.myurbanai.com. Não bloqueia operação. |

F5A — VALIDAÇÃO DE PRODUTO, UX E FLUXOS REAIS ⚡ paralelo à F5

Semanas 1–4  |  21/03 → 18/04/2026  |  🔴 Alta prioridade — corrigir antes de escalar aquisição. Problemas identificados: UX de cadastro, ausência de onboarding, fluxo de imóveis e inconsistências no fluxo real.

| 5A.1 Cadastro e Autenticação — UX e Erros ⚡ paralelo Semanas 1–2 |  |
| --- | --- |
| ⬜ Mapear formulários sem feedback visual | ⬜ Fluxo de confirmação de e-mail ponta a ponta |
| ⬜ Substituir erros genéricos por mensagens claras | ⬜ Fluxo de recuperação de senha (UI + e-mail + redirect) |
| ⬜ Corrigir estados dos botões (loading, disabled, erro) | ⬜ Login Google OAuth — edge cases |

| 5A.2 Onboarding — Criação do Fluxo (não existia) ⚡ paralelo Semanas 1–4 |  |
| --- | --- |
| ⬜ Definir jornada: etapas, ordem, obrigatório vs. opcional | ⬜ Tooltip/guia contextual no primeiro acesso ao dashboard |
| ⬜ Tela de boas-vindas pós-cadastro + próximos passos | ⬜ Sequência de e-mails D1, D3, D7 via Mailersend |
| ⬜ Checklist de setup do perfil (foto, nome, imóvel) | ⬜ Teste com usuários internos + coleta de feedback |

| 5A.3 Cadastro de Imóveis — Fluxo e Validações ⚡ paralelo Semanas 1–3 |  |
| --- | --- |
| ⬜ Auditar formulário: campos, ordem, clareza dos labels | ⬜ Edição de imóvel: dados pré-preenchidos + confirmação |
| ⬜ Corrigir campos obrigatórios sem validação | ⬜ Upload de fotos: formato, tamanho, preview |
| ⬜ Imóvel aparece no dashboard imediatamente pós-cadastro | ⬜ hostId passado corretamente em todos os endpoints |

| 5A.4 Dashboard, KNN, Stripe e UX Geral ⚡ paralelo Semanas 2–4 |  |
| --- | --- |
| ⬜ Recomendação de preço com imóvel real cadastrado | ⬜ Cancelamento de assinatura — UI + webhook |
| ⬜ Loading state na tela de recomendação | ⬜ Usuário sem plano vê CTA claro (não tela de erro) |
| ⬜ Legibilidade dos dados (labels, R$/noite, gráficos) | ⬜ Testar mobile iOS + Android — corrigir quebras críticas |
| ⬜ Tratar caso sem dados suficientes (mensagem clara) | ⬜ Auditar estados vazios — mensagem + CTA |
| ⬜ Fluxo de assinatura em produção após KYC aprovado | ⬜ Fluxo ponta a ponta: cadastro → onboarding → imóvel → preço → assinatura |

F5 — PRESENÇA DIGITAL

Semanas 1–6  |  21/03 → 30/04/2026  |  💰 R$ 2.000–5.000/mês mídia + produção

| 5.1 Landing Page Semanas 1–4 |  |
| --- | --- |
| ⬜ Definir proposta de valor e copy com Rogério | ⬜ Página de preços com CTA Stripe |
| ⬜ Wireframe e estrutura de seções | ⬜ SEO básico: title, meta, Open Graph |
| ⬜ Desenvolver design e layout 💰 | ⬜ Google Analytics 4 + Clarity + Meta Pixel |
| ⬜ Publicar em urbanai.com.br (pós-domínio) 💰 | ⬜ Formulário de pré-cadastro |

| 5.2 Redes Sociais e Tráfego Pago Semanas 1–6 |  |
| --- | --- |
| ⬜ Criar Instagram e LinkedIn Urban AI | ⬜ Aprovar orçamento mensal com Fabrício + Rogério 💰 |
| ⬜ Identidade visual para redes | ⬜ Google Ads: "precificar airbnb são paulo" 💰 |
| ⬜ Banco inicial: 12 posts sobre precificação Airbnb SP | ⬜ Meta Ads: anfitriões Airbnb em SP 💰 |
| ⬜ Publicação regular 2–3x/semana 💰 | ⬜ Monitorar KPIs: CAC, CTR, conversão |

F6 — INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PRODUTO

Semanas 3–10  |  11/04 → 30/05/2026  |  💰 Horas de desenvolvimento

| 6.1 KNN com Dados Reais Semanas 3–8 |  |
| --- | --- |
| ⬜ Endpoints REST para resultados do KNN | ⬜ Substituir dados mock por histórico real |
| ⬜ Sugestão de preço no dashboard do anfitrião | ⬜ Retreinamento semanal pós-scraping |
| ⬜ Conectar imóveis cadastrados ao treinamento | ⬜ Ampliar spiders para novos bairros de SP |

| 6.2 Fontes de Dados, APIs e Produto Semanas 3–10 |  |
| --- | --- |
| ⬜ Pesquisar Sympla API + Prefeitura SP | ⬜ Onboarding guiado no produto |
| ⬜ Avaliar API alternativa ao RapidAPI/Airbnb | ⬜ E-mails de onboarding automático via Mailersend |
| ⬜ Reunião estratégica com PriceLabs | ⬜ Métricas de produto: NPS, ativação, retenção |
| ⬜ Painel admin: gestão de usuários + assinaturas | ⬜ — |

F7 — BETA FECHADO E GO-LIVE OFICIAL

Semanas 8–14  |  18/05 → 04/07/2026  |  💰 Mídia no go-live + ajustes de produto

| 7.1 Beta Fechado Semanas 8–11 |  |
| --- | --- |
| ⬜ Selecionar 5–10 anfitriões Airbnb SP | ⬜ Coletar feedback (formulário + entrevistas) |
| ⬜ Integrar usuários beta gratuitamente | ⬜ Priorizar e implementar correções críticas |
| ⬜ Acompanhar onboarding de perto | ⬜ — |

| 7.2 Go-Live Oficial Semanas 12–14 |  |
| --- | --- |
| ⬜ Checklist final de segurança pré-lançamento | ⬜ Ativar campanhas de tráfego pago 💰 |
| ⬜ Preparar comunicação de lançamento | ⬜ Monitorar ativação e retenção nas 2 primeiras semanas |
| ⬜ Anunciar Instagram, LinkedIn e e-mail | ⬜ — |

MARCOS CRÍTICOS

| Quando | Marco | Impacto se atrasar |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Submeter KYC Stripe | Cobranças reais bloqueadas |
| Semana 1 | Aprovar orçamento de marketing | F5 inteira bloqueada |
| Semana 1–2 | Transferências de domínio concluídas | Landing page não publica em urbanai.com.br |
| Semana 2–3 | Onboarding + cadastro corrigidos (F5A) | Tráfego chegando em produto com problemas → churn alto |
| Semana 3–4 | Landing page no ar | Sem landing = sem conversão de tráfego pago |
| Semana 4 | Validação ponta a ponta concluída (F5A) | Não escalar aquisição antes da F5A aprovada |
| Semana 8 | Beta fechado iniciado | Atraso no go-live oficial |
| Semana 13–14 | Go-Live oficial | — |

Urban AI © 2026 — Roadmap Pós-Sprint. Sprint encerrado em 20/03/2026. Gerado em 20/03/2026.