URBAN AI

Roadmap de Transição e Operação

Da Lumina Lab para a Nossa Infraestrutura — Do Zero ao Go-Live Oficial

Versão 2.0  |  Marco 2026  |  Sprint de 14 Dias + Fase de Crescimento

| ✅F1 Diagnóstico Concluído | F2 Infra Cloud D1–7 | F3 Contas & DNS D1–10 | F4 Bugs & Seg. D5–14 | F5 Marketing Pós D14 | F6 IA & APIs Pós D14 | F7 Go-Live Pós D14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D = Dia do sprint  |  ✅ = Concluído  |  ◻ = Pendente  |  💰 = Há custo envolvido

# Visão Geral e Premissas

Este roadmap foi revisado para refletir um ritmo acelerado de execução. As fases críticas de infraestrutura (F2), transferência de contas (F3) e estabilização técnica (F4) devem ser concluídas em no máximo 14 dias corridos. As fases de marketing (F5), IA/APIs (F6) e go-live (F7) ocorrem depois, mas também em ritmo acelerado.

🚀  META PRINCIPAL: Sistema rodando em infraestrutura própria, com todos os acessos transferidos e o produto estável — em 14 dias.

| Ponto de partida | Sistema on-premise sob gestão da Lumina Lab. Contas externas (Stripe, Google Cloud, SendGrid, Hostinger, RapidAPI) não pertencentes ao Urban AI. |
| --- | --- |
| Destino (D14) | Sistema rodando em cloud própria (AWS / Supabase / Railway), 100% independente da Lumina Lab, estável e seguro. |
| Plataforma cloud | ⚠ Decisão pendente antes do Dia 1: AWS (robusto, custo variável) ¦ Railway (rápido, custo fixo previsível) ¦ Railway + Supabase (recomendado ✅). Esta decisão define toda a Fase 2. |
| Custo de infra | 💰 R$1.000/mês — custo fixo inicial definido. Cobre infraestrutura cloud (servidor + banco de dados). Revisar conforme crescimento de tráfego. |

FASE 1 ✅ Diagnóstico, Estudo e Documentação Completa ⏱ Concluída em Marco 2026

|  | Tarefa | Responsável | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ | Estudar todo o código-fonte, arquitetura e sistema recebido | Gustavo | Mar/26 | ✅ Feito |
| ✅ | Entrevista técnica com equipe Lumina Lab (Felipe — Q&A completo) | Gustavo | Mar/26 | ✅ Feito |
| ✅ | Criação de 32 documentos técnicos (PRD, ERD, APIs, arquitetura, etc.) | Gustavo | Mar/26 | ✅ Feito |
| ✅ | Correção dos documentos com informações reais (on-premise, spiders semanais, KNN) | Gustavo | Mar/26 | ✅ Feito |
| ✅ | Documento de Transferência de Contas (doc 32) — passo a passo detalhado | Gustavo | Mar/26 | ✅ Feito |
| ✅ | Guia confidencial: como trabalhar com Fabrício e Rogério | Gustavo | Mar/26 | ✅ Feito |
| ✅ | Identificação de riscos críticos: contas Lumina, KNN desintegrado, FastAPI depreciado | Gustavo | Mar/26 | ✅ Feito |

⚡  SPRINT 14 DIAS  —  Infraestrutura + Acessos + Estabilização

Fases 2, 3 e 4 rodam em paralelo dentro do sprint de 14 dias corridos

FASE 2 Setup da Nova Infraestrutura Cloud ⏱ Dias 1 a 7 — 💰 Há custo de infraestrutura 💰 Custos envolvidos

💰  Custo de infraestrutura: R$1.000/mês (definido). Este valor começa a correr a partir do momento em que a conta cloud é criada e os serviços são provisionados. Priorizar o setup no Dia 1 para não pagar sem usar.

|  | Tarefa | Responsável | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◻ | Decisão final: AWS / Railway / Railway+Supabase — e definir orçamento mensal 💰 | Gustavo | D1 | ◻ Fazer |
| ◻ | Criar conta AWS ou Railway em nome do Urban AI (CNPJ e cartão corporativo) 💰 | Gustavo | D1 | ◻ Fazer |
| ◻ | Provisionar servidor/container para o backend FastAPI 💰 | Gustavo | D1–2 | ◻ Fazer |
| ◻ | Provisionar banco PostgreSQL gerenciado (Supabase ou AWS RDS) 💰 | Gustavo | D1–2 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar variáveis de ambiente iniciais na nova infra (usando credenciais temporárias) | Gustavo | D2–3 | ◻ Fazer |
| ◻ | Deploy do backend FastAPI na nova infra — testar endpoints | Gustavo | D3–4 | ◻ Fazer |
| ◻ | Deploy do frontend Next.js na nova infra | Gustavo | D3–4 | ◻ Fazer |
| ◻ | Solicitar dump do banco de dados (on-premise → nova infra) | Gustavo | D2–3 | ◻ Fazer |
| ◻ | Importar banco de dados para o PostgreSQL da nova infra | Gustavo | D4–5 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar CI/CD: deploy automático via git push (Railway ou GitHub Actions) | Gustavo | D5–6 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar alertas de billing na plataforma cloud (evitar surpresas) 💰 | Gustavo | D2 | ◻ Fazer |
| ◻ | Teste completo do sistema na nova infra antes de mudar DNS | Gustavo | D6–7 | ◻ Fazer |

FASE 3 Transferência de Contas Externas e DNS ⏱ Dias 1 a 10 — Paralelo com F2 e F4

⚠  Algumas transferências (Stripe, domínio) levam dias para processar. Iniciar no Dia 1 mesmo que a infra ainda não esteja pronta. Ver documento 32 para passo a passo detalhado de cada transferência.

|  | Tarefa | Responsável | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◻ | Obter acesso SSH ao servidor on-premise | Gustavo | D1 | ◻ Fazer |
| ◻ | Solicitar transferência do domínio da urbanai com Lumina Lab | Gustavo | D1 | ◻ Fazer |
| ◻ | Criar conta Google corporativa (admin@urbanai.com.br) | Gustavo | D1 | ◻ Fazer |
| ◻ | Criar novo projeto Google Cloud: configurar OAuth 2.0 e Maps API | Gustavo | D1–2 | ◻ Fazer |
| ◻ | Criar conta SendGrid Urban AI + configurar registros SPF e DKIM no DNS | Gustavo | D1–2 | ◻ Fazer |
| ◻ | Iniciar transferência da conta Stripe (ver doc 32 — Opção A) | Gustavo+Lumina | D1 | ◻ Fazer |
| ◻ | Transferir domínio urbanai.com.br (Hostinger → conta Urban AI) | Gustavo+Lumina | D2–3 | ◻ Fazer |
| ◻ | Migrar credenciais RapidAPI (conta pessoal Fabrício → conta Urban AI) | Gustavo+Fabrício | D3–5 | ◻ Fazer |
| ◻ | Atualizar TODAS as variáveis de ambiente na nova infra com as novas chaves | Gustavo | D7–8 | ◻ Fazer |
| ◻ | Redirecionar DNS para nova infraestrutura cloud (após testes da F2) | Gustavo | D8–9 | ◻ Fazer |
| ◻ | Verificar certificado SSL após mudança de DNS | Gustavo | D9 | ◻ Fazer |
| ◻ | Revogar todos os acessos da Lumina Lab e rotacionar credenciais | Gustavo | D10 | ◻ Fazer |

FASE 4 Bugs, Segurança e Limpeza Técnica ⏱ Dias 5 a 14 — Paralelo com F2 e F3

⚠  O frontend foi refeito recentemente pela Lumina Lab — bugs em notificações e mensageria são esperados. Testar esses fluxos é prioridade imediata nesta fase.

### 4.1  Bugs e Qualidade

|  | Tarefa | Responsável | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◻ | Testar fluxo de notificações (frontend refatorado — bugs esperados) | Gustavo | D5–7 | ◻ Fazer |
| ◻ | Testar fluxo de mensageria entre plataforma e anfitriões | Gustavo | D5–7 | ◻ Fazer |
| ◻ | Testar cadastro → assinatura → dashboard → recomendação (ponta a ponta) | Gustavo | D7–8 | ◻ Fazer |
| ◻ | Testar cancelamento de assinatura via Stripe webhook | Gustavo | D8 | ◻ Fazer |
| ◻ | Rodar os 7 spiders manualmente na nova infra e verificar dados coletados | Gustavo | D7–9 | ◻ Fazer |
| ◻ | Documentar todos os bugs encontrados e priorizar por gravidade | Gustavo | D8–9 | ◻ Fazer |
| ◻ | Corrigir bugs de alta prioridade (bloqueiam o usuário) | Gustavo/Dev | D9–14 | ◻ Fazer |

### 4.2  Limpeza de Código

|  | Tarefa | Responsável | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◻ | Localizar e remover o FastAPI depreciado do codebase | Gustavo/Dev | D8–10 | ◻ Fazer |
| ◻ | Identificar e desativar o endpoint RapidAPI depreciado | Gustavo | D8 | ◻ Fazer |
| ◻ | Revisar e limpar variáveis de ambiente desnecessárias | Gustavo | D8 | ◻ Fazer |

### 4.3  Segurança

|  | Tarefa | Responsável | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◻ | Configurar HTTPS obrigatório com redirecionamento HTTP → HTTPS | Gustavo | D5 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar firewall na nova infra: bloquear portas desnecessárias | Gustavo | D5–6 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar backup automático do banco de dados (retenção mínima de 7 dias) | Gustavo | D6–7 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar monitoramento de uptime — UptimeRobot (gratuito) | Gustavo | D7 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar Sentry para captura de erros em produção | Gustavo | D9–10 | ◻ Fazer |
| ◻ | Revisar permissões do banco de dados (usuário com mínimo de privilégios) | Gustavo | D10 | ◻ Fazer |

🚀  PÓS SPRINT — Fase de Crescimento e Go-Live

A partir do Dia 15 — Ritmo acelerado, mas sem data rígida de deadline

FASE 5 Presença Digital: Landing Page, Redes Sociais e Tráfego Pago ⏱ A partir do Dia 15 — 💰 Custos de infra + time de marketing 💰 Custos envolvidos

💰  Esta fase envolve custos de produção (designer, dev landing page se terceirizado) e de mídia (Google Ads, Meta Ads). Definir orçamento de marketing junto com Rogério antes de iniciar. Custos estimados: R$2.000–5.000/mês de mídia + produção inicial.

### 5.1  Landing Page

|  | Tarefa | Responsável | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◻ | Definir copy e proposta de valor clara para anfitriões Airbnb em SP | Gustavo+Rogério | D15–17 | ◻ Fazer |
| ◻ | Criar design da landing page (Framer, Webflow ou dev) 💰 | Gustavo | D16–20 | ◻ Fazer |
| ◻ | Desenvolver e publicar landing page em urbanai.com.br 💰 | Gustavo/Dev | D20–24 | ◻ Fazer |
| ◻ | Criar página de preços com CTA de assinatura | Gustavo | D22–24 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar SEO básico: title, meta description, Open Graph | Gustavo | D24 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar Google Analytics 4, Microsoft Clarity e Meta Pixel | Gustavo | D23–24 | ◻ Fazer |
| ◻ | Integrar formulário de interesse / pré-cadastro | Gustavo | D22–24 | ◻ Fazer |

### 5.2  Redes Sociais

|  | Tarefa | Responsável | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◻ | Criar/ Configurar conta Instagram e LinkedIn do Urban AI | Gustavo | D15 | ◻ Fazer |
| ◻ | Criar banco de conteúdo inicial: 12 posts sobre precificação Airbnb em SP 💰 | Gustavo | D15–22 | ◻ Fazer |
| ◻ | Publicar regularmente (2–3x por semana) 💰 | Gustavo | D22+ | ◻ Fazer |

### 5.3  Tráfego Pago

|  | Tarefa | Responsável | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◻ | Definir e aprovar orçamento mensal de mídia 💰 | Gustavo+Fabricio e Rogério | D15 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar Google Ads: busca 'precificar airbnb são paulo' 💰 | Gustavo | D25–28 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar Meta Ads: campanha para anfitriões Airbnb em SP 💰 | Gustavo | D25–28 | ◻ Fazer |
| ◻ | Monitorar KPIs: CAC, CTR, conversão landing → cadastro | Gustavo | D28+ | ◻ Fazer |
| ◻ | Otimizar campanhas semanalmente com base em dados 💰 | Gustavo | D35+ | ◻ Fazer |

FASE 6 Inteligência Artificial, KNN Integrado e Novas APIs ⏱ A partir do Dia 15 — 💰 Custo de desenvolvimento 💰 Custos envolvidos

💰  Esta fase requer desenvolvimento de software — pode envolver contratação de dev ou custo de hora técnica de Fabrício (caso participe ativamente). Estimar custo antes de iniciar.

|  | Tarefa | Responsável | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◻ | Expor endpoints REST no backend para resultados do motor KNN 💰 | Gustavo/Dev | D15–20 | ◻ Fazer |
| ◻ | Integrar frontend: exibir sugestão de preço no dashboard do anfitrião 💰 | Gustavo/Dev | D20–25 | ◻ Fazer |
| ◻ | Conectar dados reais de propriedades cadastradas ao treinamento do KNN 💰 | Gustavo/Dev | D22–28 | ◻ Fazer |
| ◻ | Substituir dados mock por histórico real de preços e ocupação 💰 | Gustavo/Dev | D25–30 | ◻ Fazer |
| ◻ | Agendar retreinamento semanal do KNN (após scraping dos eventos) | Gustavo/Dev | D28–30 | ◻ Fazer |
| ◻ | Corrigir/substituir o endpoint RapidAPI depreciado por nova fonte de dados | Gustavo/Dev | D15–20 | ◻ Fazer |
| ◻ | Pesquisar novas fontes de dados de eventos em SP (Sympla API, Prefeitura) | Gustavo | D20–25 | ◻ Fazer |
| ◻ | Explorar parceria com PriceLabs — reunião estratégica | Gustavo | D20 | ◻ Fazer |
| ◻ | Implementar painel administrativo básico (sem depender do Stripe para tudo) 💰 | Gustavo/Dev | D28–35 | ◻ Fazer |

FASE 7 Testes, Beta e Go-Live Oficial ⏱ A partir do Dia 28

|  | Tarefa | Responsável | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◻ | Beta fechado: 5–10 anfitriões reais usando gratuitamente por 1 semana | Gustavo | D28–35 | ◻ Fazer |
| ◻ | Coletar feedback do beta e priorizar correções urgentes | Gustavo | D35–38 | ◻ Fazer |
| ◻ | Implementar melhorias críticas levantadas no beta | Gustavo/Dev | D38–42 | ◻ Fazer |
| ◻ | Configurar onboarding automático: emails de boas-vindas via SendGrid | Gustavo/Dev | D30–35 | ◻ Fazer |
| ◻ | Checklist final de segurança antes do lançamento | Gustavo | D40 | ◻ Fazer |
| ◻ | Anunciar lançamento oficial (Instagram, LinkedIn, email para lista de interesse) | Gustavo | D42 | ◻ Fazer |
| ◻ | Ativar campanhas de tráfego pago no go-live 💰 | Gustavo | D42 | ◻ Fazer |
| ◻ | Monitorar métricas de ativação e retenção nas primeiras 2 semanas pós-lançamento | Gustavo | D42+ | ◻ Fazer |

# Resumo Executivo

|  | Fase | Período | Objetivo | Custo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ | F1 — Diagnóstico | Concluído | Documentação completa do sistema e riscos | Sem custo | ✅ OK |
| ◻ | F2 — Infra Cloud | D1–7 | Setup da infraestrutura cloud própria | 💰 R$1.000/mês | ◻ Fazer |
| ◻ | F3 — Contas & DNS | D1–10 | Transferência de todas as contas e DNS | Sem custo direto | ◻ Fazer |
| ◻ | F4 — Bugs & Seg. | D5–14 | Estabilização técnica e segurança | Hora dev (variável) | ◻ Fazer |
| ◻ | F5 — Marketing | D15–35 | Landing page, redes sociais, tráfego pago | 💰 R$2k–5k/mês mídia | ◻ Fazer |
| ◻ | F6 — IA & APIs | D15–35 | KNN integrado, novas fontes de dados | 💰 Custo de dev | ◻ Fazer |
| ◻ | F7 — Go-Live | D28–42 | Beta, ajustes e lançamento oficial | 💰 Mídia no go-live | ◻ Fazer |

💰  RESUMO DE CUSTOS CONFIRMADOS E ESTIMADOS: • Infraestrutura cloud (F2 em diante): R$1.000/mês — DEFINIDO • Time de marketing / produção de conteúdo (F5): a definir com Fabrocio e Rogério — estimativa R$2.000–5.000/mês • Desenvolvimento técnico adicional (F5, F6): custo de hora de dev (interno ou terceirizado) — a definir • Mídias pagas — Google Ads e Meta Ads (F5, F7): a definir com Rogério antes de iniciar Fase 5

## Marcos Críticos — Decisões que Não Podem Esperar

| Quando | Decisão | Impacto se atrasar | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| Antes D1 | Escolha da plataforma cloud e aprovação do orçamento de infra | Toda a Fase 2 fica bloqueada | Gustavo |
| D1 | Entrar em contato com Lumina Lab (acesso SSH + código EPP) | Fase 3 fica bloqueada | Gustavo |
| D1 | Criar conta corporativa Google para Urban AI | OAuth e Maps API ficam bloqueados | Gustavo |
| D2 | Solicitar dump do banco | Migração de dados atrasa todo o D4-5 | Gustavo |
| D7 | Sistema testado na nova infra antes de mudar DNS | Risco de downtime para usuários atuais | Gustavo |
| D15 | Aprovar orçamento de marketing com Fabricio e Rogério | Fase 5 não pode começar sem aprovação | Gustavo + Fabricio e Rogério |